ANALYSE FONCTIONNELLE

PLANIFICATION

La planification a ete fait et integre en fin de developpement a l’occasion d’un TP en cours de gestion de projet, elle ne represente donc pas une estimation reel mais plutot un historique des taches tels qu’elles se sont deroulees.

Criticité

Ci dessus un diagramme representant la criticite des risques identifies pouvant avoir un/des effet(s) negatif(s) sur la completion du projet. Nous avons considere que les risques les plus graves etaient de ne pas terminer le projet a la date escomptee ainsi qu’une demo non fonctionnel. Le manque de documentation represente un risque de gravite faible et peu probable.

Matrice des risques

Nature du risque	Description	Gravité	Responsable	Action préventive
Humain	Problème de disponibilité lié à la vie personnelle.	3	L’équipe	Adapter les objectifs du projet. / Optimiser le temps de travail commun.
Technique	Temps trop long pour monter en compétence par rapport aux écheances (Android). / Perte de temps sur l’incompatibilité des fichiers liés à la configuration matériel et logiciel de chaque développeur.	3 / 1	Morgan / Melissa / Hugo / L’équipe	Choix d’une technologie adaptée aux compétences de l’équipe. / Prévoir une configuration standard pour l’équipe.
Organisation	Problème de coordination de l’équipe lié à la distance.	2	L’équipe	Prévoir des outils de communication pour ameliorer la coordination de l’équipe et la gestion du projet. (Discord, trello, Slack...)

La matrice des risques sert a formaliser l’anticipation des risques potentiels c’est a dire la reflexion sur des solutions de rechange, de secours en cas de survenance d’un risque.
Dans notre situation la nature du risque le plus mis en avant est l’aspect humain avec une disponibilite reduite de chacun des membres de l’equipe. Il etait donc primordial d’adapter les objectifs du projet avec une optimisation du temps de travail commun.

Le cotetechnique representait aussi un risque majeur par rapport aux competences de l’equipe, l’action preventive etait donc de choisir des technologies maitrisees par tous pour ne pas ralentir la partie developpement.
PERT

Tableau des planification

A : Diagrammes d’exigences
B : Diagramme de cas d’utilisation
C : Diagrammes de séquences
D : Base de données
E : Créer le Swagger
F : Créer la configuration du projet
G : Développement de la partie Utilisateur
H : Développement de la partie Ingrédient
I : Développement de la partie Recette
J : Développement de la partie Liste des courses
K : Rapport
L : Présentation Slides
M : Soutenance

Tâches	Postériorité imméditate	Durée en jour
A	-	3
B	A	1
C	B	2
D	B	4
E	B	1
F	D,E	1
G	F	2
H	G	3
I	H	2
J	I	2
K	J	10
L	J	5
M	K,L	1

Tableau des marges total

Tâches	Postériorité imméditate	Durée en jour	Marge total
A	-	3	3 – 0 – 3 = 0
B	A	1	4 – 3 – 1 = 0
C	B	2	6 – 4 – 2 = 0
D	B	4	8 – 4 – 4 = 0
E	B	1	8 – 4 – 1 = 3
F	D,E	1	9 – 8 – 1 = 0
G	F	2	11 – 9 – 2 = 0
H	G	3	14 – 11 – 3 = 0
I	H	2	16 – 14 – 2 = 0
J	I	2	18 – 16 – 2 = 0
K	J	10	28 – 18 – 10 = 0
L	J	5	28 – 18 – 5 = 0
M	K,L	1	29 – 28 – 1 = 0

Tableau des probabilités

Tâches	D optimiste	D probable	D pessim	D moyenne	Ecart type	Variance
A	2	3	5	3.166666667	0.5	0.25
B	0.5	1	3	1.2	0.41666	0.17361
C	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
D	3	4	6	4.166666667	0.5	0.25
E	0.5	1	3	1.25	0.41666	0.17361
F	0.5	1	3	1.25	0.41666	0.17361
G	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
H	2	3	5	3.166666667	0.5	0.25
I	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
J	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
K	8	10	14	10.33333333	1	1
L	3	5	8	5.166666667	0.8333	0.69444
M	1	1	2	1.166666667	0.1666	0.027777

Diagramme de PERT

Diagramme de GANTT