ANALYSE FONCTIONNELLE

PLANIFICATION

Criticité

Matrice des risques

Nature du risque	Description	Gravité	Responsable	Action préventive
Humain	Problème de disponibilité lié à la vie personnelle.	3	L’équipe	Adapter les objectifs du projet. / Optimiser le temps de travail commun.
Technique	Temps trop long pour monter en compétence par rapport aux écheances (Android). / Perte de temps sur l’incompatibilité des fichiers liés à la configuration matériel et logiciel de chaque développeur.	3 / 1	Morgan / Melissa / Hugo / L’équipe	Choix d’une technologie adaptée aux compétences de l’équipe. / Prévoir une configuration standard pour l’équipe.
Organisation	Problème de coordination de l’équipe lié à la distance.	2	L’équipe	Prévoir des outils de communication pour ameliorer la coordination de l’équipe et la gestion du projet. (Discord, trello, Slack...)

PERT

Tableau des planification

A : Diagrammes d’exigences
B : Diagramme de cas d’utilisation
C : Diagrammes de séquences
D : Base de données
E : Créer le Swagger
F : Créer la configuration du projet
G : Développement de la partie Utilisateur
H : Développement de la partie Ingrédient
I : Développement de la partie Recette
J : Développement de la partie Liste des courses
K : Rapport
L : Présentation Slides
M : Soutenance

Tâches	Postériorité imméditate	Durée en jour
A	-	3
B	A	1
C	B	2
D	B	4
E	B	1
F	D,E	1
G	F	2
H	G	3
I	H	2
J	I	2
K	J	10
L	J	5
M	K,L	1

Tableau des marges total

Tâches	Postériorité imméditate	Durée en jour	Marge total
A	-	3	3 – 0 – 3 = 0
B	A	1	4 – 3 – 1 = 0
C	B	2	6 – 4 – 2 = 0
D	B	4	8 – 4 – 4 = 0
E	B	1	8 – 4 – 1 = 3
F	D,E	1	9 – 8 – 1 = 0
G	F	2	11 – 9 – 2 = 0
H	G	3	14 – 11 – 3 = 0
I	H	2	16 – 14 – 2 = 0
J	I	2	18 – 16 – 2 = 0
K	J	10	28 – 18 – 10 = 0
L	J	5	28 – 18 – 5 = 0
M	K,L	1	29 – 28 – 1 = 0

Tableau des probabilités

Tâches	D optimiste	D probable	D pessim	D moyenne	Ecart type	Variance
A	2	3	5	3.166666667	0.5	0.25
B	0.5	1	3	1.2	0.41666	0.17361
C	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
D	3	4	6	4.166666667	0.5	0.25
E	0.5	1	3	1.25	0.41666	0.17361
F	0.5	1	3	1.25	0.41666	0.17361
G	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
H	2	3	5	3.166666667	0.5	0.25
I	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
J	1	2	4	2.166666667	0.5	0.25
K	8	10	14	10.33333333	1	1
L	3	5	8	5.166666667	0.8333	0.69444
M	1	1	2	1.166666667	0.1666	0.027777

Diagramme de PERT

Diagramme de GANTT